## Feuil1
version 6
Planning S.A.S |  | 19.02.2018 - 25.02.2018 | 26.09.2018 - 04.03.2018 | 05.03.2018 - 11.03.2018 | 12.03.2018 - 18.03.2018 | 19.03.2018 - 25.03.2018 | 26.03.2017 - 01.04.2017 | 02.04.2018 - 08.04.2018 | 09.04.2018 - 15.04.2018 | 16.04.2018 - 22.04.2018 | 23.04.2018 - 29.04.2018 | 30.04.2018 - 06.05.2018 | 07.05.2018 - 13.05.2018 | 14.05.2018 - 20.05.2018 | 21.05.2018 - 27.05.2018
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Pâques | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13
Analyse | Exploration du sujet | [7 empty] | P13: Présentation finale
Idéation
State of the art
Tests des produits existants
Tests technologiques
| Cahier des charges |  | CDC analyse |  |  | CDC final
Conception | Choix des technologies et des fonctionnalités
Création du diagramme de cas d'utilisations
Etablissement des diagrammes de conceptions | bar: P7 to P8
Design des interfaces UI | bar: P7
Implémentation | Prise en main des technologies
Récupération des activités de l'utilisateur | bar: P7 to P8
| Enregistrement des activités dans un fichier log | [7 empty] | P9: Prototype du fichier log
| Création du dashboard desktop | [7 empty] | P10: Prototype du dashboard
| Création du Dashboard web | [7 empty] | P11: Prototype du dashboard web
Ajout d'une barre d'utilisation | bar: P9 to P11
| Ajout des autres fonctionnalités si le temps le permet | [7 empty] | P12: Rendu du produit final
| Créer l'installeur | [7 empty] | P12: Rendu de l'installeur
Créer le questionnaire d
Evaluation | Tests fonctionnels | bar: P11 to P12
Tests utilisateur | bar: P11 to P12
Créer le questionnaire d'évaluation | bar: P10 to P11
Rapport | Rédaction du rapport en continu | [7 empty] | P12: Rendu Rapport